## 0_表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.内容:挖、填、找平、运输 3.取、弃土运距:自行考虑 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m2 | 34.18
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2.5m以内 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范 | m3 | 147.18
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.土质要求:素土 2.密实度要求:符合规范及图纸要求 3.粒径要求:符合规范及图纸要求 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范 | m3 | 115.82
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：素土 2.运距：自行考虑 | m3 | 31.36
砌筑工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌体 2.垃圾外运，运距自行考虑 | m3 | 0.69
2 | 010401001001 | 砖基础 | 1.部位：±0.00以下基础 2.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土砌块 3.M10水泥砂浆砌筑 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 0.68
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌筑高度:3.6m以内 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙厚≤150mm 3.Ma5.0预拌混合砂浆 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 0.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
4 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌筑高度:3.6m以内 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙厚≤200mm 3.Ma5.0预拌混合砂浆 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 24.08
5 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌筑高度:3.6m以上 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙厚≤200mm 3.Ma5.0预拌混合砂浆 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 3.55
6 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌筑高度:3.6m以内 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙厚≤300mm 3.Ma5.0预拌混合砂浆 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 5.55
7 | 010402001005 | 砌块墙（洞口封堵） | 1.砌筑高度:3.6m以内 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙厚≤300mm 3.Ma5.0预拌混合砂浆 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 1.13
8 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌筑高度:3.6m以上 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙厚≤300mm 3.Ma5.0预拌混合砂浆 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 7.81
9 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.控制室轻质隔墙及顶面 2.双层石膏板2X12mm+75mm(填岩棉，容重100kg/m3)+2X12mm | m2 | 32.66
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 4.83
2 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 22.67
3 | 010502001001 | 矩形柱 | 矩形柱高度：3.6m以内 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 13.63
4 | 010502001002 | 矩形柱 | 矩形柱高度：3.9m 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 11.29
5 | 010503002001 | 矩形梁 | 矩形梁高度：3.6m以内 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 9.76
6 | 010503002002 | 矩形梁 | 矩形梁高度：3.9m 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 4.30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
7 | 010505001001 | 有梁板 | 板高度：3.6m以内 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 8.45
8 | 010505001002 | 有梁板 | 板高度：3.9m 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 5.90
9 | 010505008001 | 雨蓬、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 0.54
10 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 1.32
11 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱高度：3.6m以内 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 2.14
12 | 010506001001 | 直形楼梯 | 三跑楼梯 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m2 | 20.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
13 | 010506001002 | 直形楼梯 | 两跑楼梯 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m2 | 20.94
14 | 010506001003 | 直形楼梯 | 单跑楼梯 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m2 | 3.15
15 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.混凝土泵送 6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 1.44
16 | 010507001001 | 散水 | 1.参见图集：12YJ9-1 95-2 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3.素水泥浆一道 4.60厚C20混凝土找平 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实 | m2 | 12.98
17 | 010507001002 | 坡道 | 1.参见图集：12YJ9-1 97-4 2.25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 3.素水泥浆一道 4.60厚C20混凝土找平 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 | m2 | 4.32
18 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 1.36
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 1.747
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 5.138
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 | t | 2.266
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 3.773
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内\加固钢筋 | t | 0.290
24 | 010516003001 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 ≤ф18 | 个 | 167
25 | 010516003002 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 ≤ф32 | 个 | 136
门窗工程
1 | 010805005001 | 玻璃推拉门 | 1.玻璃推拉门 2.70系列8mm安全玻璃 | m2 | 4.60
2 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1.双扇平开玻璃门 2.具体详见图集12YJ4-1-P4 PM1823 | m2 | 3.60
3 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门 2.具体详见图集12YJ4-2 | m2 | 7.78
4 | 010801001001 | 木质门 | 1.普通木门 2.具体详见图集12YJ4-1 P78 | m2 | 7.98
5 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.防火窗 2.单玻深灰色铝合金窗 3.耐火完整性0.5h | m2 | 5.40
6 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.固定窗 2.单玻深灰色铝合金窗 | m2 | 31.08
7 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.上悬窗 2.单玻深灰色铝合金窗 | m2 | 10.08
8 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.推拉窗 2.单玻深灰色铝合金窗 | m2 | 18.00
9 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.成品铝合金格栅 2.单向透视膜 | m2 | 4.32
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.参见图集：23J909 5-33屋A43防水采用FI-1 2.40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔A14双向150，设分隔缝缝宽20，内填DSM15砂浆，纵横间距≤10mm 3.隔离层 4.防水：1.5厚聚合物水泥防水涂料、3.0厚自粘聚合物改性沥青卷材（PY）聚酯胎2层 5. 最薄处 30 厚 LC5. 0 轻骨料混凝土，找坡 2% 6. 钢筋混凝土屋面板 | m2 | 31.21
2 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.屋面变形缝 2.12YJ 5-1 A13/3 | m | 6.70
3 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.内墙变形缝 2.12YJ 14-14/4 | m | 10.80
4 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.外墙变形缝 2.12YJ 14-21/2 | m | 26.60
5 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.楼地面变形缝 2.12YJ 14-2/3 | m | 33.50
6 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.雨水管及配件 | m | 32.60
楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地1防滑地砖地面 2.10厚600x600防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3.20厚 1:3干硬性水泥砂浆 4.刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土垫层随打随抹光 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 | m2 | 29.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.楼1防滑地砖楼面 2.10厚600x600防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3.20厚 1:3干硬性水泥砂浆 4.刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.现浇钢筋混凝土楼板随打随抹平，表面清理平整 | m2 | 28.76
3 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.楼2防滑地砖防水楼面 2.10厚300x300防滑地砖铺平拍实，稀水泥浆擦缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.两层聚乙烯丙纶防水卷材，卷材厚度≥0.7+0.7，粘接料≥1.3+1.3芯材厚度≥0.5（沿墙上翻300） 5.最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平 6.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.预制钢筋混凝土楼板随打随抹平，表面清理平整 | m2 | 13.13
4 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.楼3细石混凝土防水楼面 2.40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3.1.5厚合成高分子防水涂料（沿墙上翻300） 4.最薄处20厚C20细石混凝土找平层兼找 1%坡 5.素水泥浆一道 6.现浇钢筋混凝土楼板随打随抹平，表面清理平整 | m2 | 28.93
5 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.楼梯面层 2.10厚600x600防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3.20厚 1:3干硬性水泥砂浆 4.刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.现浇钢筋混凝土楼板随打随抹平，表面清理平整 | m2 | 43.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
6 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.10厚1：3水泥砂浆 3.6厚1：2水泥砂浆抹平压光 | m2 | 2.55
7 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.设备基础抹灰 2.侧面及顶面20厚无机铝盐防水砂浆抹面 | m2 | 16.32
8 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.控制室 2.250高防静电地板 | m2 | 9.40
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙 1无机材料墙面 2.墙体清理平整 3.2厚配套专用界面砂浆批刮 4.7厚2:1:8水泥石灰砂浆 5.6厚1：2水泥砂浆抹平 6.刮腻子二遍，分遍刮平 7.A级无机涂料涂饰三遍，白色（距楼地面1000高以下加涂一遍灰蓝色，做墙裙） | m2 | 307.48
2 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.内墙2 釉面砖墙面 2.墙体清理平整 3.2厚配套专用界面砂浆批刮 4.7厚1：1：6水泥石灰砂浆 5.6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 7.素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 8.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 9.5厚300x300釉面砖，高至房间顶，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 63.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙 3无机材料墙面 2.墙体清理平整 3.2厚满刮素水泥浆掺水重10%建筑胶 4.20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 5.清理抹灰基层，刮防水腻子两遍，分遍磨平 6.涂饰底层涂料一遍 7.复补腻子，磨平 8.A级水性无机涂料涂饰两遍，白色 | m2 | 118.47
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.外墙1 真石漆外墙面 2.墙体清理平整 3.2厚配套专用界面砂浆批刮 4.9厚2:1：8水泥石灰砂浆 5.6厚1：2.5水泥砂浆找平 6.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7.喷或滚刷底涂料一遍 8.喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 354.18
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.礼堂新增洞口处 2.参见图集：23J909-7-40-29D 3.15 厚穿孔吸声复合板 600 X 600, 板背面点状抹粉刷石 涂料，表面需撒细膏（至少 5 个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压 T 型 砂塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定 4.放水平线及垂直线，预留踢脚位置 5. 防潮层1.2厚聚氨酯防水涂料 6.6 厚 DP (DCA) MS 砂浆 (1:1:6 水泥石灰膏砂浆）罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 7. 界面剂 1 道 8.用修补砂浆局部修补培面， DP 砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 2.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
天棚工程
1 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.顶 1无机涂料顶棚 2.预制钢筋混凝土板底面清理干净 3.2厚柔韧性腻子分遍刮平 4.A级无机涂料三遍 | m2 | 131.99
2 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.顶 2聚合物水泥砂浆顶棚 2.预制钢筋混凝土板底面清理干净 3.5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 4.白水泥浆两遍 | m2 | 68.40
其他
1 | 011210006002 | 其他隔断 | 1.卫生间隔断 2.参见图集：12YJ11-82/4 | m2 | 16.02
2 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗手池 | m2 | 0.90
3 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆参见图集12YJ8-55/A 2.楼梯扶手参见图集12YJ8-15/1 3.栏杆高度：1100mm | m | 25.19
4 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.护窗栏杆参见图集12YJ8-64/3 | m | 7.80
5 | 010606008001 | 钢梯 | 1.参见图集：12YJ8-94/A 2.距地2000 | t | 0.029
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 | 项 | 1
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.一层砌体超高脚手架 | 项 | 1
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.一层装饰超高脚手架 | 项 | 1
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 | 项 | 1
5 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.垂直运输超高部分 | 项 | 1
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 1.进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内 | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 0_表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | 100
2 |  | 其他措施费（费率类） |  | 100
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 25
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 50
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 25
2.4 | 011707008001 | 其他（费率类）
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
合 计
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 0_表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 0_表-13 规费、税金项目计价表（动态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 100
1.1 | 其中：定额规费 | 定额基价分析 |  | 100
1.2 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 |  | 9
合 计
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  |  | 表-13

## 0_表-14 主要材料价格表及费用
主要材料价格表及费用
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-楼梯间土建 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 01010210 | 钢筋 HRB400以内 | Φ10以内 | kg | 5630.400
2 | 01010212 | 钢筋 HRB400以上 | Φ20～Φ25 | kg | 2322.650
3 | 05030105 | 板方材 |  | m3 | 3.233
4 | 07050101 | 陶瓷地砖 综合 |  | m2 | 62.955
5 | 07050126 | 地砖 | 600×600 | m2 | 59.617
6 | 11010000 | 成品木门 |  | m2 | 7.980
7 | 11090216 | 铝合金内平开下悬窗 |  | m2 | 9.535
8 | 11090226 | 铝合金推拉窗 |  | m2 | 17.177
9 | 11090236 | 铝合金固定窗 |  | m2 | 28.761
10 | 13030103 | 108内墙涂料 |  | kg | 310.326
11 | 13030359 | 真石漆 |  | kg | 1473.389
12 | 13050205 | 防水涂料 JS |  | kg | 215.140
13 | 13330113 | 高聚物改性沥青自粘卷材 |  | m2 | 107.507
14 | 14410181 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 83.121
15 | 17010156 | 焊接钢管 | 综合 | t | 0.421
16 | 35010101 | 复合模板 |  | m2 | 176.466
17 | 80210561 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 90.608
18 | 80230806 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×190×240 | m3 | 26.994
19 | 80363770~2 | 抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 |  | m3 | 1.181
合计
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003