## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m 内 |  | m3 | 1290
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.坑塘回填 2.其他:按设计要求 |  | m3 | 1290
3 | 041107002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号:出水口直径150mm 2.其他详见图纸设计说明 |  | 昼夜 | 60
4 | 040305005001 | 护坡 | 1.材料品种:预制六棱块 2.结构形式:土工布+100mm粗砂垫层 3.素土夯实 4.底部500*500mm钢筋混凝土地梁 5.其他详见图纸设计说明 |  | m2 | 2542.05
5 | 040203007002 | 水泥混凝土（坑塘压顶） | 路面结构层自上而下： 1.200厚C30混凝土路面 2.200厚12%灰土 3.素土夯实 4.其他详见图纸设计说明 |  | m2 | 188
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 路面结构层自上而下： 1.180厚C30混凝土路面，切缝参见12YJ9-1-P119 2.180厚12%灰土 3.素土夯实 4.其他详见图纸设计说明 |  | m2 | 5397
7 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见图纸设计说明 |  | m2 | 38.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.柱子、栏杆、扶手均为防腐木 2.大立柱100*100 ,小立柱30*40,扶手40*60mm，高1.2米 3.拆除后利旧安装 4.其他详见图纸设计说明 |  | m | 405
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010210 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ10以内 | kg
2 | 01010212 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ20~φ25 | kg
3 | 02270133 |  | 土工布 |  | m2
4 | 03010328 |  | 沉头木螺钉 | L30 | 个
5 | 03130709 |  | 金刚石锯片 |  | 片
6 | 03130921 |  | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg
7 | 03210593 |  | 铁件 | 综合 | kg
8 | 04030139 |  | 砂子 |  | m3
9 | 04030143 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3
10 | 04090213 |  | 生石灰 |  | t
11 | 04270199 |  | 预制混凝土六角块 |  | 千块
12 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3
13 | 13350213 |  | 塑料油膏 |  | kg
14 | 15070213 |  | 棉毡 |  | m2
15 | 17250397 |  | 硬塑料管 | φ20 | m
16 | 34110117 |  | 水 |  | m3
17 | 35010101 |  | 复合模板 |  | m2
18 | 35010146 |  | 钢模板 |  | kg
19 | 35030163 |  | 木支撑 |  | m3
20 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 |  |  | 标段：淮阳区2024年乡村振兴示范村提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 郑集乡西李楼村朱桥坑塘、广场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 黄土 |  | m3 | 1325.0075
合计